## Sheet1
序列 | 描述 | 原因分析及如何处理 | 严重程度 | 解决与否 | 解决时间
1 | 登录 IP 输入有误，服务器不返回，做超时处理 |  | 一般 | yes
2 | 登录后界面卡死，不能操作 | 需要处理的数据过大，或者是处理时出现了问题 | 严重 | 可解决
3 | 轨迹回放地图空白一片，搜索时无结果也没有提示 | 要做一个提示，地图空白可能是谷歌地图的原因 | 严重 | yes
4 | 本地视频，暂停、停止功能不可用 | 目前本地视频播放的功能做的很简单，要做精细会比较复杂，这里的视频封装就是一个大头，大概需要一个月的时间才能做好 | 一般 | 不易解决
5 | 谷歌地图不显示，空白 | 不对，有轨迹的话应该是可以直接显示的，谷歌地图空白是因为没有开启 VPN | 严重 | 不用解决
6 | 远程回放，拖进度条没有用 | 拖动进度条后，实际的视频画面跳转到相应位置，但服务端返回的时间戳有误 | 一般 | 服务端解决
7 | 实时预览，默认声音打开，没有声音关闭功能 | 下方的 toolbar 中有的，现在更加好用了 | 一般 | 不用解决
8 | 本地视频出现马赛克闪烁 | 同 4 | 严重 | 不易解决
9 | 远程回放，暂停之后，滑动到倍速开始播放，顶部的播放按钮没有改变状态 | bug | 一般 | yes
10 | 操作时经常闪退，需要重新登录 | bug ，需要具体查明原因，回放的原因，现在已经解决 | 严重 | 不易解决
11 | 登录框字符长度没有做限制 | bug 可以做限制，需要产品经理提供具体限制的长度 | 一般 | yes
12 | 本地视频点击完成没有响应 | bug | 一般 | 可解决，需要研究
13 | 本地视频没有删除转发功能 | 右滑删除，转发功能暂无 | 一般 | 暂不处理
14 | 左右按钮只能显示车牌号，不能显示车辆图标 | 暂无此功能 | 一般 | 暂不处理
15 | 轨迹回放，没有诸多功能 | 暂无此功能 | 建议 | 暂不处理
16 | 本地照片不能删除 | 暂无此功能，可以在系统相册中查看并编辑，或删除即可 | 一般 | 暂不处理
17 | 下发文本没做长度限制 | 可以做限制，需要产品经理提供限制的长度 | 一般 | yes
18 | 录制的本地视频排序混乱，播放都是马赛克 | 同 4 | 严重 | 不易解决
19 | 我的里面的功能建议 | 暂无此功能 | 建议 | 暂不处理
20 | 手机停留页面待机一段时间，切换页面会出现空白 | 表述不详细不知道具体指的“从哪个页面切换到哪个页面”，以及在哪个页面待机 |  | 表述不详
21 | 横竖屏不能切换 | 表述不清，目前实时预览的全屏，是只有手动，不能自动切换；而回放界面可以自动切换 |  | 暂不处理
22 | 在线离线报警可在页面直接点击查看 | 没有这个功能 |  | 可以处理
23 | 断网提示 | 没有这个功能
24 | 在线，离线，报警车牌字对应蓝灰红 |  |  | 可以处理
25 | 车辆列表布局不合理 | 这个是借鉴来的 |  | 不用处理